## 成员背景
HSA/C07-270
度量汇总表━━项目成员背景
项目名称及版本号 |  | 杭州运河新城拆迁管理系统v1.00 |  |  |  |  | 项目经理 | 陈家栋
项目类型 |  | □ 产品研发项目 ■客户定制或应用开发项目 □平台或中间件项目 □维护项目
序号 | 姓名 | 现任职位 | 学历 | 进公司时间 | 培训（CMMI） | 阅历
1 | 陈家栋 | 产品经理、项目经理 | 本科 | 2025
2 | 侯思诚 | 开发人员 | 本科 | 2025
3 | 汪翼天 | 开发人员 | 本科 | 2025
4 | 毛陈清 | 开发人员 | 本科 | 2025
5 | 沈子康 | 开发人员 | 本科 | 2025
6
7
8
9
注：1、现任职位是在本项目中担任的角色。 2、“培训”指所参加的何种CMMI培训（CMMI基础知识；CMMI二级的5个KPA；CMMI三级相关知识）。 3、“阅历”栏主要描述曾经做过哪些项目（包括过去的经历），曾担任什么角色。
ISO9001:2000 & CMM1.1

## 成员工作量数据
HSA/C07-270
度量汇总表━━成员工作量数据记录表 单位:工时
项目名称及版本号 |  | 杭州运河新城拆迁管理系统v1.00 |  |  |  | 项目经理 | 陈家栋 | SQA | 侯思诚、汪翼天
项目类型 |  | □ 产品研发项目 ■客户定制或应用开发项目 □平台或中间件项目 □维护项目
成员姓名 | 立项 | 需求 | 计划 | 概要、数据库设计 | 详细设计 | 编码 | 测试 | 验收 | 合计
陈家栋 | 2.5 | 22 | 10 | 102 | 50 | 180
侯思诚 |  | 22 | 0 | 100 | 50 | 180
汪翼天 |  | 22 | 0 | 90 | 56 | 177
毛陈清 |  |  |  | 90 | 50 | 115
沈子康 | [5 empty] | 325
合计
注：由项目经理每周或定时根据项目组成员所提交的工作情况汇报表对每人每个阶段所花费的工作量进行统计汇总。
ISO9001:2000 & CMM1.1

## 工作量数据
HSA/C07-270
度量汇总表━━工作量度量数据记录表
项目名称及版本号 | [18 empty] | 项目经理 | [6 empty] | SQA | 侯思诚
项目类型
阶段 | 开始 日期 | 结束 日期 | 开发总工作量 | [20 empty] | 管理总工作量
|  |  | 立项 |  |  | 需求 |  |  | 计划 |  |  | 设计 |  |  | 编码 |  |  | 测试 |  |  | 验收 |  |  | SCM | SQA | 项目管理
|  |  | 参加人数 | 进度 | 工作量 | 参加人数 | 进度 | 工作量 | 参加人数 | 进度 | 工作量 | 参加人数 | 进度 | 工作量 | 参加人数 | 进度 | 工作量 | 参加人数 | 进度 | 工作量 | 参加人数 | 进度 | 工作量 | 工作量 | 工作量 | 日常管理工作量 | 风险管理工作量 | 变更管理工作量 | 评审 工作量 | 例会 工作量 | 培训工作量
立项阶段 | 2025-03-01 | 2025-03-07 | 1 | 16 | 2.5 | [18 empty] | 8 | 8 | 1 |  |  | 1 | 1
需求阶段 | 2025-03-08 | 2025-03-15 |  |  |  | 3 | 17.5 | 63.6 | [15 empty] | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 2
计划阶段 | 2025-03-16 | 2025-03-24 | [6 empty] | 1 | 18.2 | 2.7 | [12 empty] | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 1 | 1
概要设计阶段 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | [9 empty] | 5 | 20 | 175 | [9 empty] | 2 | 4 | 6 | 1 |  | 1 | 1
详细设计阶段 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | [10 empty] | 12 | 125 | [9 empty] | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1
编码阶段 | 2025-03-18 | 2025-04-30 | [12 empty] | 9 | 45 | 525 | [6 empty] | 8 | 10 | 50 | 10 | 6 | 6 | 6
测试阶段 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | [15 empty] | 3 | 23 | 125 |  |  |  | 6 | 6 | 25 | 4 | 12 | 1 | 6
验收阶段 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | [18 empty] | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 4 | 2
总计 | [11 empty] | =SUM(N9:N16) | [5 empty] | 3
工作量总计 |  |  | =SUM(G17,J17,M17,P17,S17,V17,Y17) | [20 empty] | 256
项目总工作量 |  |  | 1286.8 | [8 empty] | 新编代码总行量（KLOC） | [5 empty] | 21030 | [5 empty] | 编码生产率（行/人日） |  |  | 40.1
备注
注： 1、项目阶段包括：立项阶段，需求阶段，计划阶段，设计阶段（包括概要、数据库和详细设计），编码阶段（功能实现，单元测试）、测试阶段（包括代码修改）、验收阶段。 2、日常管理工作量包括协助、沟通、策划、任务分配和计划跟踪等。 3、变更管理工作量是指变更引起增加的工作量，包括填写变更控制表、评估、修改文档、跟踪关闭变更项等。 4、评审工作量是包括评审前的准备、评审、跟踪、验证等一系列评审有关的工作量。 5、工作量的统计采取人天方式。 6、生产率是指代码总行数/工作量，此工作量是设计、编码和测试阶段所花费的时间，包括管理工作量。
ISO9001:2000 & CMM1.1

## 规模数据
HSA/C07-270
度量汇总表━━规模度量数据记录表
项目名称及版本号 | [7 empty] | 项目经理 |  | SQA | 侯思诚
项目类型
序号 | 子系统规模 | [8 empty] | 文档规模
| 子系统名称 | 工作量 | 子系统代码行数 | 包括模块个数 | 模块名称 |  | 工作量 | 代码总行数（KLOC） | 重用代码量 （KLOC） | 文档名称 | 文档页数 | 花费工作量 | 评审次数
1 | 电子文件 |  |  | 2 | 接收 |  | 15 | 800 | 0 | 立项报告 | 8 | 2
[5 empty] | 验证 |  | 8 | 500 | 0 | 立项通知书 | 1 | 1
[5 empty] | 整理 |  | 6 | 400 | 0 | 项目开发进度表 | 9 | 2
2 | 档案采集 |  |  | 6 | 案卷著录 |  | 18 | 1500 | 100 | 项目开发计划书_ | 26 | 8
[5 empty] | 件著录 |  | 12 | 1200 | 100 | 会议纪要 | 35 | 12
[5 empty] | 文件著录 |  | 12 | 1200 | 100 | 例会问题追踪 | 6 | 2
[5 empty] | 档案扫描录入 |  | 18 | 1600 | 20 | 关于接口库初始化脚本的反馈意见 | 1 | 1
[5 empty] | 检查 |  | 3 | 300 | 0 | 需求跟踪矩阵表V1.00 | 9 | 2
[5 empty] | 归档 |  | 6 | 600 | 0 | 需求规格说明书V1.00 | 78 | 26
3 | 档案管理 |  |  | 15 | 全宗卷信息管理 |  | 18 | 1500 | 0 | 概要设计说明书 | 89 | 28
[5 empty] | 档案类目管理 |  | 14 | 1200 | 0 | 数据库设计说明书 | 33 | 12
[5 empty] | 密级管理 |  | 12 | 1000 | 0 | 详细设计说明书 | 136 | 56
[5 empty] | 历史目录册管理 |  | 6 | 500 | 0 | 案卷著录信息确认书 | 21 | 7
[5 empty] | 档案校验 |  | 8 | 1200 | 0 | 文件著录信息确认书 | 67 | 20
[5 empty] | 鉴定管理 |  | 6 | 600 | 20 | 需求规格说明书评审通知和确认单 | 1 | 1
[5 empty] | 销毁管理 |  | 6 | 500 | 20 | 概要设计说明书评审通知和确认单 | 1 | 1
[5 empty] | 变更管理 |  | 8 | 1200 | 20 | 需求规格说明书预审问题清单 | 1 | 1
[5 empty] | 变研管理 |  | 12 | 1000 | 20 | 概要设计说明书预审问题清单 | 1 | 1
[5 empty] | 年检管理 |  | 16 | 1400 | 20 | 需求评审问题追踪表 | 1 | 1
[5 empty] | 监督检查管理 |  | 14 | 1200 | 10 | 项目状态报告 | 2 | 1
[5 empty] | 温湿度管理 |  | 6 | 500 | 10 | 测试表格 | 4 | 2
[5 empty] | 安全管理 |  | 6 | 600 | 10 | 接口设计说明书（OA系统部分）V1.00 | 15 | 2
[5 empty] | 密集架管理 |  | 6 | 500 | 10 | 接口设计说明书（档案加工部分）V1.00 | 14 | 2
[5 empty] | 法律法规管理 |  | 6 | 500 | 10
总计
新编代码总行数（KLOC） | [5 empty] | 编码生产率（行/人日） |  |  |  | 文档编写生产率（页/人日）
注：1、模块：指完成一定功能的最小单元。 2、工作量：子系统/模块工作量包括设计、编码和测试所耗费（人天）数；文档工作量包括编写和修改所耗费的（人天数）或（人小时数）。 3、代码行数的统计不包括空行。
ISO9001:2000 & CMM1.1

## 缺陷数据
HSA/C07-270
度量汇总表━━缺陷度量数据记录表
项目名称及版本号 |  |  |  | 项目经理 |  | SQA | 侯思诚
项目类型
阶段 | 发生变更数 | 所属类型 | 评审 | 审计 | 测试 |  | 其他 |  | 合计
|  |  | 发现问题数 | 发现问题数 | 发现问题数 | 关闭问题数 | 发现问题数 | 关闭问题数 | 发现问题数 | 关闭问题数
需求阶段 | 3 | 需求 | 3 | 0 | 1 | 1
计划阶段 | 1 | 计划 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1
概要设计阶段 | 1 | 需求 | 1 | 0 | 1 | 1
详细设计阶段 | 2 | 需求 | 2 | 0
编码阶段 | 3 | 需求 | 3 | 0 | 2 | 2
测试阶段 | 2 | 需求 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1
验收阶段 | 0
总计
注： 1、其他问题包括：硬件、环境、用户变更等。
2、变更所属类型若是多项，如编码阶段发生的变更有设计变更2次、需求变更1次、计划变更3次，变更次数可以描述为2/1/3； 变更类型则为：需求/计划/设计。
ISO9001:2000 & CMM1.1

## 度量项及质量目标汇总表
HSA/C07-270
度量汇总表━━度量项及质量目标汇总表
项目名称及版本号 |  |  |  | 项目经理 |  | SQA | 侯思诚
项目类型
度量项类型 | 要收集的数据名称 |  | 数据 |  |  |  | 参考质量目标与优先级
过程 |  |  | 计划 | 实际 |  | 实际误差％
| 项目总工作量（人天） |  | 222 | 315 |  |  | 误差>10％，高
| 阶段工作量 | 立项工作量（人天） | 135 | 162 |  |  | 误差>10％，高
|  | 需求分析工作量（人天） | 133 | 154 |  |  | 误差>10％，高
|  | 计划（人天） | 200 | 202 |  |  | 误差≤10％，中
|  | 设计（人天） | 185 | 199 |  |  | 误差≤10％，中
|  | 编码（人天） | 139 | 165 |  |  | 误差>10％，高
|  | 测试（人天） | 176 | 182 |  |  | 误差≤10％，中
|  | 验收（人天） | 145 | 177 |  |  | 误差>10％，高
| 项目经理管理工作量与项目工作量之比 |  | 7.2% |  |  |  | 5％～20％，低
| SQA工作量 |  | 9.6% |  |  |  | 5％～20％，低
| SCM工作量 |  | 4.4% |  |  |  | 5％～20％，低
| 例会及研讨会工作量 |  | 10.9% |  |  |  | 5％～20％，低
| 各类变更引起的工作量增加 |  | 16.4% |  |  |  | 5％～20％，低
| 对评审与测试中发现的缺陷的修正工作量 |  | 9.8% |  |  |  | 5％～20％，低
| 项目组外人员参加评审、讨论的工作量 |  | 5.1% |  |  |  | 5％～20％，低
| 接受培训的工作量 |  | 6% |  |  |  | 5％～20％，低
| 评审的效率（页数/小时） |  | 8 |  |  |  | ≤10页/小时，低
| 由于高级经理忙，未结束评审与批准的延期（天数） |  | 0 |  |  |  | 0天，中
| 由于人员不到位，导致的工作延误（天数） |  | 0 |  |  |  | 0天，中
文档及 产品 规模 |  |  | 计划 |  | 实际
| 立项报告 |  | 总页数： 16 人天数5 |  | 总页数： 12 人天数：4
| 需求规格说明书 |  | 总页数：12 人天数：5 |  | 总页数： 12 人天数：6
| 计划 |  | 总页数： 8 人天数：3 |  | 总页数：7 人天数：3
| 设计(包括各类设计) |  | 总页数： 5 人天数：2 |  | 总页数： 4 人天数：3
| 测试（包括用例和计划） |  | 总页数： 7 人天数：3 |  | 总页数： 5 人天数：4
| 用户类文档 |  | 总页数： 4 人天数：2 |  | 总页数：4 人天数：2
| 项目总结报告 |  | 总页数：2 人天数：1 |  | 总页数：2 人天数：2
| 测试分析报告 |  | 总页数： 2 人天数：1 |  | 总页数：1 人天数：1
| 软件产品代码总行数 |  | 3595 |  | 3697
| 软件产品功能点数 |  | 1599 |  | 1402
| 软件产品新编代码行数 |  | 1098 |  | 978
| 软件产品复用代码行数 |  | 347 |  | 419
| 模块总数 |  | 4 |  | 3
| 字节数（对嵌入式软件） |  | 12 |  | 12
| 代码的生产率（行数/人天） |  | 500 |  | 450
产品 质量 | 评审中发现的缺陷数 |  | 9
| 需求跟踪中发现的缺陷数 |  | 8
| 过程审计中发现的缺陷数 |  | 2
| 变更的次数及阶段 |  | 8
| 测试中发现有效Bug数的比例（总Bug数/新编代码总行数） |  | 42%
| 测试中发现的Bug数及在模块中的分布 |  | 19
| 测试最终的Bug稳定性 |  | 5 |  |  |  | 下降并稳定在3个/千行以内，高
| 残留Bug数的比率（Bug数/千行代码） |  | 6 |  |  |  | ≤3个/千行，高
| Bug残留数及等级 | 1.严重 | 1 |  |  |  | 0，高
|  | 2.一般 | 2 |  |  |  | ≤1-2/千行，中
|  | 3.轻微 | 5 |  |  |  | ≤2-3/千行，中
| 功能的符合性 |  | 78% |  |  |  | 均为100％，高
| 性能的符合性 |  | 82% |  |  |  | 均为101％，高
ISO9001:2000 & CMM1.1

## 进度跟踪分析图
HSA/C07-270
度量汇总表━━进度跟踪分析图
阶段 | 需求 | 计划 | 概要设计 | 详细设计 | 编码 | 测试 | 验收 | 试运行
计划天数 | 40 | 3 | 20 | 15 | 15 | 10 | 2 | 15
实际天数 | 20 | 3 | 40 | 10 | 25 | 20 | 2 | 30
阶段 | 需求 | 计划 | 概要设计 | 详细设计 | 编码 | 测试 | 验收 | 试运行
计划工作量（人天） | 30 | 3 | 50 | 50 | 60 | 10 | 4 | 15
实际工作量（人天） | 40 | 6 | 60 | 45 | 100 | 20 | 4 | 40
阶段 | 需求 | 计划 | 概要设计 | 详细设计 | 编码 | 测试 | 验收 | 试运行
计划人数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1
实际人数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3
ISO9001:2000 & CMM1.1

## 工作量分析图
HSA/C07-270
度量汇总表━━工作量分析图
项目阶段 | 需求 | 计划 | 概要设计 | 详细设计 | 编码 | 测试 | 验收 | 试运行
工作量（人天） | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2
| 工作量类别 | 开发总工作量 | SQA工作量 | SCM工作量 | 项目管理工作量 | 其他工作量
| 工作量（%） | 60 | 15 | 10 | 10 | 5
ISO9001:2000 & CMM1.1

## 缺陷分析图
HSA/C07-270
度量汇总表━━缺陷分析图
里程碑 | 需求 | 计划 | 概要设计 | 详细设计 | 编码 | 测试 | 验收 | 试运行
数量 | 30 | 10 | 10 | 8 | 10 | 30 | 5 | 5
变更类型 | 需求 | 计划 | 概要设计 | 详细设计 | 测试 | 适应性修改 | 其他
数量 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2
| 缺陷类型 | 评审 | 审计 | 测试 | 变更 | 其他
| 数量 | 30 | 10 | 50 | 10 | 15
ISO9001:2000 & CMM1.1